## หน้าปก
(ตราจังหวัด)
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน
จังหวัด......................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หมายเหตุ : ใช้ตัวอักษร Thai Sarabun และใช้เลขอารบิกทั้งหมด เพื่อจะเป็นในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

## แผนแรงงาน
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 25,000 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 500 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ | แผน/แห่ง | 1/30 | - | 1/- | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | สรจ.อน
| งบประมาณรวม | บาท | 25000 | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500
| 1.1 โครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไก เชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ | แผน/แห่ง | 1/30 | - | 1/- | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 | -/3
| งบประมาณ | บาท | 25000 | - | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500
| 1.2 โครงการตรวจคัดกรอง คัดแยก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้ที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ | คน | - | ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ
| งบประมาณ | บาท | -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 25,700 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,500 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | กิจกรรมหลัก ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | แห่ง/คน/คน | 65/320/560 | - | 9/45/80 | 9/45/80 | 9/45/80 | 10/45/80 | 9/45/80 | 9/45/80 | 10/50/80 | - | - | - | - | สรจ.อน.
| งบประมาณรวม | บาท | 25700 | - | - | 7,900 | - | 10,300 | - | - | 7,500 | - | - | - | -
1.1 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
| - สถานประกอบการ | แห่ง | 64 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | -
| - จำนวนลูกจ้าง | คน | 320 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | -
| - จำนวนแรงงานนอกระบบ | คน | 560 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 15400 | - | - | 7,900 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - | -
| 1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ | แห่ง | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 10300 | - | - | - | - | 10,300 | - | - | - | - | - | - | -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี
โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 2,037,480 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 20,000 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในระดับพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน | คน/ครั้ง | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | [6 empty] | สรจ.อน.
| งบประมาณ | บาท | 860000 | 60,000 | 77,500 | 95,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 77,500 | 60,000 | 60,000 | 95,000 | 95,000 | 60,000
| - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน | คน/ครั้ง | 4/8 | [5 empty] | 4/8
| งบประมาณ | บาท | 860000 | 60,000 | 77,500 | 95,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 77,500 | 60,000 | 60,000 | 95,000 | 95,000 | 60,000
| - จ้างบัณฑิตแรงงาน | คน | 4 | [5 empty] | 4
| งบประมาณ | บาท | 720000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000
| - ค่าบริหารจัดการโครงการ | ครั้ง | 8 | [5 empty] | 8
| งบประมาณ | บาท | 140000 | - | 17,500 | 35,000 | - | - | - | 17,500 | - | - | 35,000 | 35,000 | -
2 | กิจกรรมหลักที่ 2 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน | คน | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | สรจ.อน.
| งบประมาณ | บาท | 504000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000
ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
| - จำนวนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล | คน | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| งบประมาณ | บาท | 504000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000
3 | กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน | ราย/กิจกรรม/คน | 3,150/1/1,576 | 262/-/130 | 262/-/130 | 262/1 /130 | 262/-/133 | 262/-/133 | 262/-/133 | 263/-/133 | 263/-/133 | 263/-/130 | 263/-/130 | 263/-/130 | 263/-/130 | สรจ.อน.
| งบประมาณ | บาท | 240100 | 19,340 | 19,340 | 27,340 | 19,340 | 19,340 | 19,350 | 19,350 | 19,340 | 19,340 | 19,340 | 19,340 | 19,340
| 3.1 การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน วัยแรงงาน | ราย | 3150 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263
| งบประมาณ | บาท | 37700 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,150 | 3,150 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
กิจกรรมรอง การให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงาน
| 3.2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิร ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด | กิจกรรม | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 5000 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมรอง : บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
| 3.3 บริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน | ครั้ง | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 3000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.4 พัฒนาระบบบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดการบริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน | คน | 1576 | 131 | 130 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130
| งบประมาณ | บาท | 194400 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200
| - คัดกรอง/ส่งต่อ (ร้อยละ 50) | คน | 1575 | 130 | 130 | 130 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 130 | 130 | 130 | 130
| งบประมาณ | บาท | 50400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200
| - พนักงานขับรถยนต์ | คน | 1 | [5 empty] | 1
| งบประมาณ | บาท | 144000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
4 | กิจกรรมหลักที่ 4 ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน | คน/ครั้ง/ฉบับ | [6 empty] | 1
กิจกรรมรอง : จัดทำข้อเสนอ นโยบาย ยุทธศาสตร์แผนด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ การติดตาม ผลและประเมินองค์กร
| งบประมาณ | บาท | 237750 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 28,000 | 15,000 | 28,700 | 15,000 | 15,000 | 24,100 | 36,950 | 15,000 | 15,000
| 4.1 ให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน | คน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| งบประมาณ | บาท | 180000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000
| 4.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด เรื่อง "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน นอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ)" | ฉบับ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 22800 | - | - | - | - | - | 13,700 | - | - | 9,100 | - | - | -
| 4.3 สรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด | ครั้ง | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 13000 | - | - | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.4 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
| งบประมาณ | บาท | 21950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,950 | - | -
5 | กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน | [14 empty] | สรจ.อน.
| งบประมาณรวม | บาท | 195630 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 22,350 | 23,280 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000
กิจกรรมรอง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน
| 5.1 โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ | แห่ง | 105 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณรวม | บาท | 7350 | - | - | - | - | - | 7,350 | - | - | - | - | - | -
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
| 5.2 โครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด | เล่ม/ครั้ง/ชุด | 5/12/1 | -/1/- | 1/1/- | -/1/- | -/1/- | 2/1/- | -/1/- | -/1/- | 1/1/- | -/1/- | -/1/- | 1/1/1 | -/1/-
| งบประมาณ | บาท | 180000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000
กิจกรรมรอง : พัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
| งบประมาณ | 8280 | 8280 | - | - | - | - | - | - | 8,280 | - | - | - | - | -
| 5.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 8280 | - | - | - | - | - | - | 8,280 | - | - | - | - | -
| 5.5 ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในตลาดแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี
โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต - บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ - คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | กิจกรรมหลัก จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ | - | - | รอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ | [11 empty] | สรจ.อน.
| งบประมาณรวม | บาท | -
| 1.1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ | - | - | รอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ
| งบประมาณ | บาท | -
งบประมาณต้นสังกัด
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โครงการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
งบประมาณรวมทั้งผลผลิต 109,092 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 15,000 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ | แผน/คน | 1/4,980 | - | 1/452 | -/452 | -/452 | -/452 | -/452 | -/452 | -/452 | -/463 | -/451 | -/451 | -/451 | สรจ.อน
| งบประมาณรวม | บาท | 109092 | - | 7,680 | 7,680 | 32,280 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,692 | 7,680 | 7,680 | 7,680
| 1.1 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ | แผน | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| งบประมาณ | บาท | 24600 | - | - | - | 24,600 | - |  | - | - | - | - | - | -
| 1.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ | คน | 4980 | - | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 463 | 451 | 451 | 451
| - เครือข่ายแรงงานอิสระ | คน | 84 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
| - ประชาชนที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ฯ | คน | 4080 | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 370 | 370 | 370
| - แรงงานอิสระที่เข้าใช้ระบบฯ | คน | 816 | - | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74
| งบประมาณ | บาท | 84492 | - | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,692 | 7,680 | 7,680 | 7,680
งบประมาณจังหวัด
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,682,000 บาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,000 คน
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
1 | โครงการพัฒนาทักษะฝีมือช่างชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี | รุ่น/คน | 16/320 | - | - | 4/80 | - | - | 6/120 | - | - | 4/80 | - | 2/40 | - | สรจ.อน.
| งบประมาณ | 1682000 | 1682000 | - | - | 423,800 | - | - | 629,100 | - | - | 419,400 | - | 209,700 | -
งบประมาณอื่นๆ
แผนปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณรวมทั้งสิ้น..............................................บาท ประชาชนได้รับประโยชน์......................คน
แหล่งที่มาของงบประมาณ ..............................................
ลำดับ ที่ | งาน/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | ผลรวม เป้าหมาย /งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
งบประมาณรวม
1 | งาน/โครงการ/กิจกรรม................
งบประมาณ
2 | งาน/โครงการ/กิจกรรม................
| งบประมาณ | สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3 | งาน/โครงการ/กิจกรรม................
งบประมาณ
-22-
-23-
-25-
-28-
-29-
-30-
-39-
-41-
-42-
-49-
-53-
-64-
-66-
-67-
-47-
-58-
-59-
-62-
-63-
-48-
-51-
-24-
-26-
-27-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
-37-
-38-
-40-
-43-
-44-
-45-
-46-
-50-
-52-
-54-
-55-
-56-
-57-
-60-
-61-
-65-